## ご注意事項
この度は「担当になったら知っておきたい『プロジェクトマネジメント』実践講座」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本ツールは、「担当になったら知っておきたい『プロジェクトマネジメント』実践講座」をご購入いただいた皆様のケーススタディでの高度な学び、プロジェクトマネジメント実務でのご利用を目的としてプレゼントさせていただいております。
以下ご注意事項をお読みいただきご利用いただきますようお願い申し上げます。
皆様の学びとプロジェクトマネジメント実務の成功を心より祈念いたしております。
■ご注意事項
・本ツールは、「担当になったら知っておきたい「プロジェクトマネジメント」実践講座」をご購入いただいた皆様に、本書のケーススタディをより高度に学んでいただく目的、本書をご購入いただいた皆様のプロジェクトマネジメント実務でご利用いただく目的で配布をしております。当該目的によりご利用いただく場合、ご提供するデータを加工してご利用いただくことが可能です。
・本ツールの商用利用でのいかなる手法・媒体による二次配布・再配布、販売目的での利用を禁止いたしております。教育研修事業に従事している皆様で、本書の知識や技術、ツールをご利用されたい方は、 info@japan-project-solutions.com までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
・本ツールの著作権は日本プロジェクトソリューションズ株式会社に帰属しております。
・本ツールにより生じたあらゆる課題、問題、不利益等は当社にて責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
■本ツールの活用のヒント
【実践的な最低限のツールであること】
本書でもご紹介したように、本ツールは「実践」を目的とした「最低限」のツールです。プロジェクトマネジメントの実務現場では、より高度なプロジェクトツールが利用されている場合が多々あります。本書や本ツールで、ツールの基本的な仕組み、使い方を学んでください。皆様の組織でツールが完備されている場合、そちらを使って本書のケーススタディを行うことも可能です。
まずは、すべてのツールに共通する基本的なツール利用知識・技術を学んでいただければ幸いです。
【本ツールをカスタマイズしてみる】
通常、グローバルプロジェクトなどの現場では、プロジェクト憲章、スコープ記述書、プロジェクト終結報告書などはWordで作成されることが多いです。今回はあえてExcelにまとめさせていただきました。これにより、本ツールを読者の皆様が容易にカスタマイズいただけるようにさせていただいております。皆様の組織で追加すべき項目があれば、ぜひ追加してみてください。
また、ガントチャートなどのツールでは、責任分担表を分けたい場合など、別表にするなどが容易にできます。さらに、今回のガントチャートでは、アクティビティの管理に特化したものとなっていますが、要素成果物（ワークパッケージ）や成果物で進捗管理したい場合は別途加工して利用してみてください。
【印刷して利用する場合】
本ツールを印刷して利用する場合、例えばガントチャートやコスト管理表などは文字が小さく印刷されてしまう場合もあります。その場合はA3で印刷する、印刷範囲を変えて印刷してみるなどの加工が可能です。プロジェクト現場ではステークホルダーへの情報配布時に「いかに見やすくするか」を考えます。ぜひ印刷する場合は、その点も考慮し利用していただけると幸いです。
【ツール利用は慣れが重要】
皆様にプレゼントしたエクセルツールは最低限のものですが、これでもボリュームが多いと感じられるかもしれません。
安心してください。先輩プロジェクトマネージャも最初はそう感じています。しかし、ツール利用のコツをつかめば慣れていきます。先輩プロジェクトマネージャは、食事の時に何も考えずにお箸やフォーク、ナイフ、スプーンを使うように、これらのツールを利用します。また、皆様も使うことで、そうなっていきます。自信をもってケーススタディに取り組みましょう。

## ①プロジェクト憲章
プロジェクト憲章例
（例）●●株式会社 ●●プロジェクト
1．基本情報 | プロジェクト名
バージョン
作成者
作成日
文書目的
その他
2．ビジネスニーズ
3．プロジェクト概要 目的・目標 主要要求事項
4．ビジネスケース
5．成果物
6．成果物の納期
7．前提条件
8．制約条件
9．主要マイルストーン スケジュール
10．人的資源 能力・技術
11．予算
12．主要リスク
13．プロジェクト組織
14．役割 責任 権限
15．主要ステークホルダー
16．変更コントロール
17．その他取決事項
18．付録／附属書
19．承認 | 承認者
承認日
20．改定履歴
プロジェクトマネジメントの研修、資格取得、実行支援なら
【プロジェクトの専門会社】日本プロジェクトソリューションズ株式会社
http://www.japan-project-solutions.com/

## ②ステークホルダー登録簿
ステークホルダー登録簿例 |  |  |  |  | 最終更新者：●●●●
●●株式会社 ●●プロジェクト |  |  |  |  | 作成日：20XX/XX/XX
Version X.X
No. | 名前／組織名 | 部門 | 役職／役割 | 連絡先 | 関心事項 | 影響度 | 興味・関心度 | 賛否 | 対応内容 | 特記事項
備考
プロジェクトマネジメントの研修、資格取得、実行支援なら
【プロジェクトの専門会社】日本プロジェクトソリューションズ株式会社
http://www.japan-project-solutions.com/

## ③スコープ記述書
スコープ記述書例
（例）●●株式会社 ●●プロジェクト
1．基本情報 | プロジェクト名
バージョン
作成者
作成日
文書目的
その他
2．成果物スコープ
3．プロジェクトスコープ
4．受入れ基準 完了基準
5．要素成果物
6．前提条件
7．制約条件
8．除外事項 (Out of Scope)
9．承認 | 承認者
承認日
10．改定履歴
プロジェクトマネジメントの研修、資格取得、実行支援なら
【プロジェクトの専門会社】日本プロジェクトソリューションズ株式会社
http://www.japan-project-solutions.com/

## ③WBS
WBS例 | [8 empty] | 最終更新者：●●●●
作成日：20XX/XX/XX
Level1 | プロジェクト名： | [7 empty] | Version X.X
Level2 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | XXXXX | 90000
成果物
Level3 | 11000 | 21000 | 31000 | 41000 | 51000 | 61000 | XXXXX | 91000
要素成果物
| 12000 | 22000 | 32000 | 42000 | 52000 | 62000 | XXXXX | 92000
| 13000 | 23000 | 33000 | 43000 | 53000 | 63000 | XXXXX | 93000
| 14000 | 24000 | 34000 | 44000 | 54000 | 64000 | XXXXX | 94000
| 15000 | 25000 | 35000 | 45000 | 55000 | 65000 | XXXXX | 95000
| 16000 | 26000 | 36000 | 46000 | 56000 | 66000 | XXXXX | 96000
[8 empty] | プロジェクトマネジメントの研修、資格取得、実行支援なら | プロジェクトマネジメントの研修、資格取得、実行支援なら
[8 empty] | 【プロジェクトの専門会社】日本プロジェクトソリューションズ株式会社 | 【プロジェクトの専門会社】日本プロジェクトソリューションズ株式会社
[8 empty] | http://www.japan-project-solutions.com/ | http://www.japan-project-solutions.com/

## ④WBS辞書
WBS辞書例 |  |  | 最終更新者：●●●●
（例）●●株式会社 ●●プロジェクト |  |  | 作成日：20XX/XX/XX
Version X.X
WBS No. | 記載名称 | 定義／詳細
プロジェクトマネジメントの研修、資格取得、実行支援なら
【プロジェクトの専門会社】日本プロジェクトソリューションズ株式会社
http://www.japan-project-solutions.com/

## ⑤ガント+RACIチャート
最終更新者：●●●●
作成日：20XX/XX/XX
Version X.X
[6 empty] | 参加者／実施者 | [5 empty] | 実施日 |  | 残日数 |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | ・・・
[5 empty] | 2019-06-18 | 人物A | 人物B | 人物C | 人物D | 人物E | ・・・ |  |  |  |  | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 5週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 5週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 5週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 5週 | ・・・
マイルストーン |  |  | マイルストーンA |  |  | 参加 | 実施 | 参加 |  |  |  | 2019-10-01 |  | 105
マイルストーンB
マイルストーンC
・・・
・・・
成果物 No. | 成果物名 | 要素 成果物 NO. | 要素成果物名 （ワークパッケージ名） | 活動 NO. | 活動名 （アクティビティ名） | 責任分担表 | [5 empty] | 開始日 | 終了日 | 残日数 | 進捗 | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | ・・・
[6 empty] | ｽﾎﾟﾝｻｰ 山田 | PM 伊藤 | ﾒﾝﾊﾞｰ 営業部 尾田 | ﾒﾝﾊﾞｰ 技術部 池内 | ﾒﾝﾊﾞｰ 財務部 倉林 | ・・・ |  |  |  |  | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 5週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 5週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 5週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 5週 | ・・・
10000 | 成果物A | 11000 | 要素成果物AA | 11001 | アクティビティA | I | A | R | I |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 58
|  |  |  | 11002 | アクティビティB | I | A | R | I | C&I |  | 2019-08-16 | 2019-08-31 | 74
|  |  |  | 11003 | 活動AAC | I | A | R | I | C&I |  | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 63
|  |  |  | 11004 | 活動AAD | I | A | R | I |  |  | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 89
|  |  |  | ・・・ | ・・・
|  | 12000 | 要素成果物AB | 12001 | 活動ABA | I | A |  | R | I
|  |  |  | 12002 | 活動ABB | I | A |  | R | I
|  |  |  | ・・・ | ・・・
|  | ・・・ | ・・・・ | ・・・ | ・・・
20000 | 成果物B | 21000 | 要素成果物BA | 21001 | 活動BAA | I | A |  | I | R
|  |  |  | 21002 | 活動BAB | I | A |  | I | R
|  |  |  | ・・・ | 活動・・・
|  | 22000 | 要素成果物BB | 22001 | 活動BBA | I | A | C | R | I
|  |  |  | 22002 | 活動BBB | I | A | C | R | I
|  |  |  | 22002 | 活動BBC | I | A | C | R | I
|  |  |  | ・・・ | ・・・
|  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
プロジェクトマネジメントの研修、資格取得、実行支援なら
【プロジェクトの専門会社】日本プロジェクトソリューションズ株式会社
http://www.japan-project-solutions.com/
ガントチャート例
●●株式会社 ●●プロジェクト
現在

## ⑥コスト管理表
コスト管理表例 | [15 empty] | 最終更新者：●●●●
●●株式会社 ●●プロジェクト | [15 empty] | 作成日：20XX/XX/XX
Version X.X
【計画】 | [15 empty] | 単位：日本円
成果物 No. | 成果物名 | 要素 成果物 NO. | 要素成果物名 （ワークパッケージ名） | 活動 NO. | 活動名 （アクティビティ名） |  | 費用項目 | コスト |  |  | 備考欄 | 活動（アクティビティ）コスト 合計 | 要素成果物（ワークパッケージ）コスト合計 | 成果物コスト 合計 | プロジェクト コスト
[8 empty] | 8月 | 9月 | ・・・
10000 | 成果物A | 11000 | 要素成果物AA | 11001 | 活動AAA |  | 人件費 | 700000 |  |  |  | 700000 | 2800000 | 4100000 | 4100000
[7 empty] | 原材料費 | 1100000 | 1000000 |  |  | 2100000
[7 empty] | ・・・ | ・・・ |  |  |  | 0
|  |  |  | 11002 | 活動AAB |  | 人件費 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 外注費 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | ・・・ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 11003 | 活動AAC | [6 empty] | 0
|  |  |  | 11004 | 活動AAD | [6 empty] | 0
|  | 132000 | 要素成果物DB | 32001 | 活動DBA |  |  |  |  | 300000 |  | 300000 | 1300000
|  |  |  | 32002 | 活動DBB |  |  |  |  | 1000000 |  | 1000000
|  |  |  | ・・・ | ・・・ | [6 empty] | 0
20000 | 成果物B | ・・・ | ・・・・ | ・・・ | ・・・ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 計画 | 月別合計 | 1800000 | 1000000 | 1300000
【実績】
成果物 No. | 成果物名 | 要素 成果物 NO. | 要素成果物名 （ワークパッケージ名） | 活動 NO. | 活動名 （アクティビティ名） |  | 費用項目 | コスト |  |  | 備考欄 | 活動（アクティビティ）コスト 合計 | 要素成果物（ワークパッケージ）コスト合計 | 成果物コスト 合計 | プロジェクト コスト | 予算消化率
[8 empty] | 8月 | 9月 | ・・・
10000 | 成果物A | 11000 | 要素成果物AA | 11001 | 活動AAA |  | 人件費 | 800000 |  |  |  | 800000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 85.37%
[7 empty] | 原材料費 | 700000 | 2000000 |  |  | 2700000
[7 empty] | ・・・ | ・・・ |  |  |  | 0
|  |  |  | 11002 | 活動AAB |  | 人件費 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 外注費 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | ・・・ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 11003 | 活動AAC | [6 empty] | 0
|  |  |  | 11004 | 活動AAD | [6 empty] | 0
|  | 132000 | 要素成果物DB | 32001 | 活動DBA | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 32002 | 活動DBB | [6 empty] | 0
|  |  |  | ・・・ | ・・・ | [6 empty] | 0
20000 | 成果物B | ・・・ | ・・・・ | ・・・ | ・・・ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 | 月別合計 | 1500000 | 2000000 | 0
【計画・実績のギャップ】
プロジェクトマネジメントの研修、資格取得、実行支援なら
【プロジェクトの専門会社】日本プロジェクトソリューションズ株式会社
http://www.japan-project-solutions.com/
現在

## ⑦リスク登録簿
リスク登録簿例 |  |  | 最終更新者：●●●●
●●株式会社 ●●プロジェクト |  |  | 作成日：20XX/XX/XX
Version X.X
No. | リスク 種別 | リスク内容
プロジェクトマネジメントの研修、資格取得、実行支援なら
【プロジェクトの専門会社】日本プロジェクトソリューションズ株式会社
http://www.japan-project-solutions.com/

## ⑧リスク管理表
リスク管理表例 | [18 empty] | 最終更新者：●●●●
●●株式会社 ●●プロジェクト | [18 empty] | 作成日：20XX/XX/XX
Version X.X
No. | リスク 種別 | リスク内容 | 影響区分 |  |  | リスク対応策前 |  |  |  | リスク対応内容 | 対応策 （区分） | 対応コスト | 担当者 | 対応開始 予定日 | 対応完了日 | リスク対応策後
|  |  | 品質 | 費用 | 納期 | 発生確率 | 影響度 | リスク ポイント | 優先度 | [6 empty] | 発生確率 | 影響度 | リスク ポイント | 優先度
備考
プロジェクトマネジメントの研修、資格取得、実行支援なら
【プロジェクトの専門会社】日本プロジェクトソリューションズ株式会社
http://www.japan-project-solutions.com/

## ⑨プロジェクト終結報告書
プロジェクト終結報告書例
（例）●●株式会社 ●●プロジェクト
1．基本情報 | プロジェクト名
バージョン
作成者
作成日
文書目的
その他
2．プロジェクトの概要
3．プロジェクト パフォーマンス実績
4．プロジェクト評価と教訓
5．プロジェクト終結概要
6．承認 | 承認者
承認日
7．改定履歴
8．添付資料
プロジェクトマネジメントの研修、資格取得、実行支援なら
【プロジェクトの専門会社】日本プロジェクトソリューションズ株式会社
http://www.japan-project-solutions.com/